## Executive_Summary
社内ナレッジ検索への生成AI（RAG）導入評価 |  |  | 主要3方式の比較分析と段階的導入ロードマップ |  | CONFIDENCE SCORE
94点 / Grade A
調査テーマ |  | 作成日 |  | 発行元 | 機密区分
ナレッジマネジメント / 生成AI |  | 2026-10-27 |  | Research Studio | CONFIDENTIAL
KEY METRICS 主要指標
国内市場規模 |  | 市場成長率 |  | 導入コスト | 信頼度
1.2兆円 |  | +18.5% |  | 月額9.8万 | 92%
2026年見込み · 調査会社推計 [1] |  | 年平均成長率（2026–2030） [1] |  | 150名規模・SaaS型の中央値 [3] | 一次情報で裏付けた論点の比率
EXECUTIVE SUMMARY 結論・課題・推奨アクション
結論 | SaaS型AI検索で小さく始め、3ヶ月のパイロットで検索時間30%短縮を確認できた段階で全社展開へ進むべきである。機密性の高い部門のみ、9ヶ月目以降に自社構築RAGへ移行する二段構えが、リスク調整後の期待値を最大化する。
主要な課題 | 01 | 閲覧権限のない文書が回答に混入するリスク。ACL連携が方式選定の必須要件になる。
| 02 | 回答精度は文書の鮮度・重複・メタデータに左右される。導入前の文書整備が成否を分ける。
| 03 | 従量課金のため、利用拡大に比例してランニングコストが増える。
推奨ネクスト アクション | 短期 0–3ヶ月 | SaaS型を2部門・150名で試験導入し、検索時間と正答率のベースラインを計測する |  |  |  | 情報システム部
| 中期 3–9ヶ月 | 全部門へ展開し、部門ごとに文書オーナーを任命。ACL同期を月次で監査する |  |  |  | 推進PMO
| 長期 9–18ヶ月 | 機密部門のみ自社構築RAGへ移行し、業務システムとの連携を進める |  |  |  | 情報システム部
本レポートは公開情報をもとにAIが自動収集・分析した結果であり、正確性・完全性を保証するものではありません。出典は Source_Index シートを参照してください。

## Comparison_Matrix
主要3方式の比較マトリクス
評価：◎ 優位 ○ 標準 △ 要注意 ／ 金額は税抜・150名利用時の概算
項目名 | ★ SaaS型AI検索（推奨） | 自社構築RAG | 既存検索＋LLM連携 | 選定基準 | 推奨度
機能
回答精度（社内QA正答率） | ○ 85% | ◎ 91% | △ 68% | 正答率80%以上 | ◎
閲覧権限（ACL）の継承 | ◎ 標準対応 | ○ 実装が必要 | ◎ 標準対応 | 既存の権限を自動で引き継げること | ◎
出典リンクの表示 | ◎ | ◎ | ○ | 回答の根拠を検証できること | ○
費用
初期費用（円） | 500000 | 18000000 | 3000000 | 初年度予算2,000万円以内 | ◎
月額費用（円） | 980000 | 420000 | 650000 | 3年総額で比較 | ○
3年総保有コスト（円） | 35780000 | 33120000 | 26400000 | 効果額との比較で判断 | ○
運用・リスク
稼働までの期間 | 2週間 | 4–6ヶ月 | 1–2ヶ月 | 3ヶ月以内にパイロット開始 | ◎
必要な運用体制 | 兼任1名 | 専任2名以上 | 兼任1名 | 既存人員で運用できること | ○
ベンダーロックイン | △ 移行手段が限定的 | ◎ 自社保有 | ○ | データのエクスポート可否 | △

## Source_Index
引用元・エビデンス一覧
信頼度スコア：80以上＝高（緑） 60–79＝中 60未満＝要注意（橙） ／ 全6件
出典ID | 情報源ドメイン | 信頼度スコア | 記事タイトル | URL
[1] | market.example.com | 92 | 国内AIソリューション市場規模予測 2026–2030 | https://market.example.com/reports/ai-solutions-2026
[2] | papers.example.org | 95 | 検索拡張生成（RAG）の評価手法に関する技術報告 | https://papers.example.org/rag-evaluation
[3] | tech.example.net | 78 | 企業向けAI検索サービス 製品比較ガイド | https://tech.example.net/enterprise-ai-search
[4] | stats.example.go.jp | 97 | 企業におけるAI活用実態調査 2026 | https://stats.example.go.jp/ai-survey-2026
[5] | security.example.or.jp | 90 | 生成AI導入に伴う情報セキュリティインシデント事例集 | https://security.example.or.jp/genai-incidents
[6] | blog.example.com | 52 | AI検索ツール乗り換えの実体験レポート | https://blog.example.com/ai-search-migration